## Bug-Tracking
ID Bug | Id Sistema | Id CU | Id CP | Id Paso | Nombre / Descripción | Evidencia (link) | Status | Prioridad | Severidad | Ciclo | Fecha detectada | Fecha Estimada de Entrega | Fecha Real Entregada | Resolución | Fecha Cierre | Resp. Tester | Area Asignada | …
BUG001 | BP018 | REQ-001 | CPBP006 | CPBP006-BUG001 | Fallo Visualizar Mensaje codigo 10422 indicando que el servicio fallo. |  | Por Ejecutar | Alta | Alta | Fase Prueba de Caso | 2020-04-24 | 2020-05-08 |  |  |  | Katiuska Zerpa | Desarrollo
BUG002 | BP018 | REQ-001 | CPBP010 | CPBP010-BUG002 | Fallo visualizar resumenes de cuentas, banca privada, correspondiente a usuarios que no son del segmento privado |  | Por Ejecutar | Alta | Alta | Fase Prueba de Caso | 2020-04-24 | 2020-05-08 |  |  |  | Katiuska Zerpa | Desarrollo
BUG003 | BP018 | REQ-001 | CPBP011 | CPBP011-BUG003 | Fallo visualizar el numero de cuenta en el stack, cuando no se renderiza el DOM de HTML |  | Por Ejecutar | Alta | Alta | Fase Prueba de Caso | 2020-04-24 | 2020-05-08 |  |  |  | Katiuska Zerpa | Desarrollo
BUG004 | BP018 | REQ-001 | CPBP012 | CPBP012-BUG004 | Fallo visualizar los numeros de cuentas cuando el usuario tiene hasta tres numero de cuenta : Caja de Ahorro, Corriente, Cuenta Premio. Observando el comportamiento del componete scrollbar. |  | Por Ejecutar | Alta | Alta | Fase Prueba de Caso | 2020-04-24 | 2020-05-08 |  |  |  | Katiuska Zerpa | Desarrollo
BUG005 | BP018 | REQ-001 | CPBP013 | CPBP013-BUG005 | Fallo visualizar los numeros de cuentas cuando el usuario tiene hasta cinco numero de cuenta : Caja de Ahorro, Corriente, Cuenta Premio, Cuenta Full ,En Dolares. Observando el comportamiento el componete scrollbar. |  | Por Ejecutar | Alta | Alta | Fase Prueba de Caso | 2020-04-24 | 2020-05-08 |  |  |  | Katiuska Zerpa | Desarrollo
BUG006 | BP018 | REQ-001 | CPBP014 | CPBP014-BUG006 | Fallo Visualizar resumenes de cuentas, banca privada correspondiente al segmento Privado, cuando el usuario tiene un movimiento mayor de 24 meses. en desktop |  | Por Ejecutar | Alta | Alta | Fase Prueba de Caso | 2020-04-24 | 2020-05-08 |  |  |  | Katiuska Zerpa | Desarrollo
BUG007 | BP018 | REQ-001 | CPBP015 | CPBP015-BUG007 | Fallo Visualizar resumenes de cuentas, banca privada correspondiente al segmento Privado, correspondiente a un lapso mayor de 24 meses. en Mobiles |  | Por Ejecutar | Alta | Alta | Fase Prueba de Caso | 2020-04-24 | 2020-05-08 |  |  |  | Katiuska Zerpa | Desarrollo
BUG008 | BP018 | REQ-001 | CPBP016 | CPBP016-BUG008 | Fallo Visualizar barra scrollbar habilitada para mostrar resgistro , cuando el usuario tenga un movimiento mayor a 200, en desktop |  | Por Ejecutar | Alta | Alta | Fase Prueba de Caso | 2020-04-24 | 2020-05-08 |  |  |  | Katiuska Zerpa | Desarrollo
BUG009 | BP018 | REQ-001 | CPBP017 | CPBP017-BUG009 | Fallo Visualizar barra scrollbar habilitada para mostrar resgistro , cuando el usuario tenga un movimiento mayor a 200, en Mobile |  | Por Ejecutar | Alta | Alta | Fase Prueba de Caso | 2020-04-24 | 2020-05-08 |  |  |  | Katiuska Zerpa | Desarrollo
BUG010 | BP018 | REQ-001 | CPBP018 | CPBP018-BUG010 | Fallo visualizar fecha de registro con formato diferente a la siguiente especificacion : Dos dígitos para el día del mes + "de" + Mes (enero a diciembre según aplique) + "del" + año (4 dígitos). Ejemplo: 02 de Mayo del 2019. En desktop |  | Por Ejecutar | Alta | Alta | Fase Prueba de Caso | 2020-04-24 | 2020-05-08 |  |  |  | Katiuska Zerpa | Desarrollo
BUG011 | BP018 | REQ-001 | CPBP019 | CPBP019-BUG011 | Fallo Visualizar fecha de registro con formato diferente a la siguiente especificacion : Dos dígitos para el día del mes + "de" + Mes (enero a diciembre según aplique) + "del" + año (4 dígitos). Ejemplo: 02 de Mayo del 2019. En Mobile |  | Por Ejecutar | Alta | Alta | Fase Prueba de Caso | 2020-04-24 | 2020-05-08 |  |  |  | Katiuska Zerpa | Desarrollo
BUG012 | BP018 | REQ-001 | CPBP020 | CPBP020-BUG012 | Fallo seleccionar todas las fechas desponible con el componente Check "Seleccionar todo" en desktop. Cuando los registro no se puede son mayores a 50 |  | Por Ejecutar | Alta | Alta | Fase Prueba de Caso | 2020-04-24 | 2020-05-08 |  |  |  | Katiuska Zerpa | Desarrollo
BUG013 | BP018 | REQ-001 | CPBP021 | CPBP021-BUG013 | Fallo seleccionar selecccionar fecha disponibles con el componete check, cuando el componetes Check "Seleccionar todo" esta Activo, en desktop |  | Por Ejecutar | Alta | Alta | Fase Prueba de Caso | 2020-04-24 | 2020-05-08 |  |  |  | Katiuska Zerpa | Desarrollo
BUG014 | BP018 | REQ-001 | CPBP022 | CPBP022-BUG014 | Fallo visualizar que se vea en el stack Mensaje codigo 10584 indicando que usuario no tiene movimientos de resumen, cuando el usuario tiene cantidad de fecha = 0 |  | Por Ejecutar | Alta | Alta | Fase Prueba de Caso | 2020-04-24 | 2020-05-08 |  |  |  | Katiuska Zerpa | Desarrollo
BUG015 | BP018 | REQ-001 | CPBP024 | CPBP024-BUG015 | Fallo registrar Log de estadisticas de entradas y errores de los dispositivos internamente en el sistema. |  | Por Ejecutar | Alta | Alta | Fase Prueba de Caso | 2020-04-24 | 2020-05-08 |  |  |  | Katiuska Zerpa | Desarrollo
BUG016 | BP018 | REQ-001 | CPBP025 | CPBP025-BUG016 | Fallo registra internamente en el sistema Estadistica 18376 2=NOK, cuando el usuario tiene cantidad de fecha = 0 |  | Por Ejecutar | Alta | Alta | Fase Prueba de Caso | 2020-04-24 | 2020-05-08 |  |  |  | Katiuska Zerpa | Desarrollo
BUG017 | BP018 | REQ-001 | CPBP026 | CPBP026-BUG017 | Fallo registra internamente en el sistema Estadistica 18376 1 =OK, en desktop,con un usuario que tiene un numero de cuenta y un movimiento de meses entre 1 y 24. en Desktop |  | Por Ejecutar | Alta | Alta | Fase Prueba de Caso | 2020-04-24 | 2020-05-08 |  |  |  | Katiuska Zerpa | Desarrollo
BUG018 | BP018 | REQ-001 | CPBP027 | CPBP027-BUG018 | Fallo registra internamente en el sistema Estadistica 18376 1 =OK, en desktop,con un usuario que tiene un numero de cuenta y un movimiento de meses entre 1 y 24. en Mobile |  | Por Ejecutar | Alta | Alta | Fase Prueba de Caso | 2020-04-24 | 2020-05-08 |  |  |  | Katiuska Zerpa | Desarrollo
¡Excelente trabajo!