## Hoja1
ACTIVIDAD RUTA CRITICA
ID | ITEM | DESCRIPCION | DURACION | PREDECEDORA
ANQA001 | 1 | ERS completo, actualizado y aprobado por el usuario | 1.44 | -
ANQA002 | 2 | Documento Diseño Externo completo y actualizado | 1.44 | -
ANQA003 | 3 | Documento Diseño Interno completo y actualizado | 1.44 | -
ANQA004 | 4 | Análisis de Documentos | 1.44 | 1,2,3
ANQA005 | 5 | Analisis de identificacion de pruebas Unitarias | 12.96 | 4
ANQA006 | 6 | Analisis y diseño CPs | 25.92 | 5
ANQA007 | 7 | Elaboración y registro planilla CPS | 1.44 | 6
ANQA008 | 8 | Evaluación de escenarios enviados por el Usuario antes del inicio de la P. Integración | 1.44 | 7
ANQA009 | 9 | Evaluación de escenarios enviados por el Usuario antes del inicio de la UAT | 1.44 | 7
ANQA010 | 10 | Elaboración de Cronograma de fechas entregables | 1.44 | 4
ACT-TESTER | 11 | ACTIVIDAD TESTER | 40 | 5.6
ANQA011 | 12 | Evaluación y Verificación de Bugs | 72 | 11
ANQA012 | 13 | Trazabilidad de los requerimientos | 5.76 | 12
ANQA013 | 14 | Monitoreo Fecha Planificadas | 0.32 | 13
ANQA0014 | 15 | Elaboración de Informe de cierre | 1.44 | 14