## Estimación
Estimación de Casos de Pruebas Rol Analista
Precondicional: Estar validado la completitud del Requerimiento
ETAPA | ID | Descripción | Prioridad | Cantidad de Pasos | Ponderación Planificación |  | Ponderación Análisis | [6 empty] | Ponderación Ejecución |  |  |  |  | Ponderación bugs |  |  | Total General
[5 empty] | Tipo | Total Planificación | Horas (p x t) | Tiempo estimado punto de veificacion | Experiencia en Negocio | Conocimiento Técnico | Conocimiento del Sistema | Hablidades Blandas | Total Análisis | Horas (p x t) | Conocimiento Técnico | Conocimiento del Sistema | Hablidades Blandas | Total Ejecución | Cant Prom | Tipo Promedio | Total Promedio
INICIO | ANQA001 | ERS completo, actualizado y aprobado por el usuario | A | 1 |  |  | 1 | 1 | B | M | B | M | 1.44 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.44
INICIO | ANQA002 | Documento Diseño Externo completo y actualizado | A | 1 |  |  | 1 | 1 | B | M | B | M | 1.44 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.44
INICIO | ANQA003 | Documento Diseño Interno completo y actualizado | A | 1 |  |  | 1 | 1 | B | M | B | M | 1.44 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.44
INICIO | ANQA004 | Análisis de Documentos | A | 1 |  |  | 1 | 1 | B | M | B | M | 1.44 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.44
PREPARACION | ANQA005 | Analisis de identificacion de pruebas Unitarias | A | 9 |  |  | 9 | 9 | B | M | B | M | 12.96 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 12.96
PREPARACION | ANQA006 | Analisis y diseño CPs | A | 18 |  |  | 18 | 18 | B | M | B | M | 25.92 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 25.92
PREPARACION | ANQA007 | Elaboracion y registro planilla CPS | A | 1 |  |  | 1 | 1 | B | M | B | M | 1.44 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.44
PREPARACION | ANQA008 | Evaluacion de escenarios enviados por el Usuario antes del inicio de la P. Integración | A | 1 |  |  | 1 | 1 | B | M | B | M | 1.44 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.44
PREPARACION | ANQA009 | Evaluacion de escenarios enviados por el Usuario antes del inicio de la UAT | A | 1 |  |  | 1 | 1 | B | M | B | M | 1.44 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.44
PREPARACION | ANQA010 | Elaboracion de Cronograma de fechas entregables | A | 1 |  |  | 1 | 1 | B | M | B | M | 1.44 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.44
EJECUCION | ANQA011 | Evaluación y Verificación de Bugs | M | 9 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 9 | B | 72 | 72
EJECUCION | ANQA012 | Trazabilidad de los requerimientos | M | 18 | [8 empty] | 0 | 9 | M | B | M | 5.76 |  |  |  | 5.76
EJECUCION | ANQA013 | Monitoreo Fecha Planificadas | M | 1 | [8 empty] | 0 | 0.5 | M | B | M | 0.32 |  |  |  | 0.32
CIERRE | ANQA014 | Elaboracion de Informe de cierre | M | 1 |  |  | 1 | 1 | B | M | B | M | 1.44 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.44
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 51.84 |  |  |  |  | 6.08 |  |  |  | 129.92
| Tabla de Ponderación |  | Baja | Media | Alta
| Planificación | Tiempo estimado en horas | 4 | 8 | 16
| Análisis | Tiempo estimado del paso en horas | 1 | 0.8 | 0.8
|  | Tiempo estimado punto de veificacion | 1 | 0.8 | 0.8
|  | Experiencia en Negocio | 1 | 0.9 | 0.7
|  | Conocimiento Técnico | 1 | 0.8 | 0.6
|  | Conocimiento del sistema | 1 | 0.8 | 0.6
|  | Habilidades Blandas | 1 | 0.8 | 0.6
| Ejecución | Tiempo estimado del paso en horas | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Conocimiento Técnico | 1 | 0.8 | 0.6
|  | Conocimiento del sistema | 1 | 0.8 | 0.6
|  | Habilidades Blandas | 1 | 0.8 | 0.6
| Bugs | Hallazgo y seguimiento | 8 | 16 | 24