## DETALLADA
Planilla de Evaluación de Riesgos
| Sistema/Requerimiento: | SISTEMA BANCARIO RESUMEN DE CUENTAS REGIMEN PRIVADO
| Recursos (Analista - Tester) | KATIUSKA ZERPA (ANALISTA QA) |  |  | Fecha de Inicio de Planilla | 2020-04-14
ID | Descripción | Probabilidad | Severidad | Riesgo | Efectos que puede causar | Responsable | Plan de Acción de Mitigación
1 | Direccion gestion de proyecto contradictoria, poco clara o inoportuna | M | A | A | Desviación del proyecto en general | Lider Proyecto Equipo testing | Reunión de asimiliación
2 | Documentacion desactualizada | M | A | A | Desviación del proyecto en general y calidad | Analista cliente | Entrevitas con el cliente y Elaboracion de Cuestionario
3 | Definición del alcance poco claro | A | A | A | No se logra el objetivo deseado | Analista cliente | Entrevitas con el cliente y Elaboracion de Cuestionario
4 | Desconocimiento del Negocio | M | A | A | Retraso en el proyecto | Lider Proyecto Equipo testing | Solicitud del ADN Cultural de Negocio
5 | Personal no calificado | B | A | M | Desviación del proyecto en general y calidad | Lider Proyecto Equipo testing | Capacitación de los proceso y herrmientas de softawe
6 | Personal poco motivado | B | A | M | Desviación del proyecto en general y calidad | Lider Proyecto Equipo testing | Premio por productivad
7 | No participación del cliente en las interaciones | B | M | M | Desviación del proyecto en general y calidad | Lider Proyecto Equipo testing Cliente | Realizar segumientos de los requerimientos
8 | Desconocimiento Tecnicos de programación | M | A | A | Retraso | Tester QA | Capacitacion técnica
9 | Epidema | A | A | A | Retraso | Lider Proyecto IT Equipo testing Cliente | Promover el trabajo por tele trabajo
10 | Resticcion Gubernamental | A | A | A | Retraso | Lider Proyecto Equipo testing | Plan de prevención para realizar acividades extraudinarias

## PLanilla Basica
Riesgos Casos de Pruebas Rol Analista de Sistema
Planilla básica
ID | Descripción | Probabilidad Ocurrencia | Probabilidad Impacto | IMPACTO | Acciones Mitigación |  | O c u r r e n c i a | 4 |  |  | R01 | R03 R09 R10
R01 | Direccion gestion de proyecto contradictoria, poco clara o inoportuna | 4 | 3 | Desviacion del proyecto en general | Reunión de asimiliación | Lider Proyecto Equipo testing
R02 | Documentacion desactualizada | 3 | 4 | Desviacion del proyecto en general y calidad | Entrevitas con el cliente y Elaboracion de Cuestionario | Analista cliente
R03 | Definicion del alcance poco claro | 4 | 4 | No se logra el objetivo deseado | Entrevitas con el cliente y Elaboracion de Cuestionario | Analista cliente |  | 3 |  |  | R04 R08 | R02
R04 | Desconocimiento del Negocio | 3 | 3 | Retraso en el proyecto | Solicitud del ADN Cultural de Negocio | Lider Proyecto Equipo testing
R05 | Personal no calificado | 1 | 4 | Desviacion del proyecto en general y calidad | Capacitación de los proceso y herrmientas de softawe | Lider Proyecto Equipo testing
R06 | Personal poco motivado | 1 | 4 | Desviacion del proyecto en general y calidad | Premio por productivad | Lider Proyecto Equipo testing
R07 | No participacion del cliente en las interaciones | 1 | 2 | Desviacion del proyecto en general y calidad | Realizar segumientos de los requerimientos | Lider Proyecto Equipo testing Cliente
R08 | Desconocimiento Tecnicos de programcion | 3 | 3 | Retraso | Capacitacion tecnica | Tester QA |  | 2
R09 | Epidema | 4 | 4 | Retraso | Promover el trabajo por tele trabajo | Lider Proyecto IT Equipo testing Cliente
R10 | Resticcion Gubernamental | 4 | 4 | Retraso | Plan de prevencion para realizar acividades extraudinarias | Lider Proyecto Equipo testing
[8 empty] | 1 |  | R07 |  | R05 R06
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Impacto