## Hoja1
CODIGO | TIPO | DESCRIPCION | O.ALTA | O.MEDIA | O.BAJA | IMPACTO
R1 | Interno | Direccion gestion de proyecto contradictoria, poco clara o inoportuna |  | x |  | Desviacion del proyecto en general
R2 | Interno | Personal no calificado |  | x |  | Desviacion del proyecto en general y calidad
R3 | Interno | Personal poco motivado |  | x |  | Desviacion del proyecto en general y calidad
R4 | Interno | No participacion del cliente en las interaciones |  | x |  | Desviacion del proyecto en general y calidad
R5 | Externa | Epidema | x |  |  | Retraso
R6 | Externa | Resticcion Gubernamental | x |  |  | Retraso
Estrategia general para mitigacion
1- Seguimiento y monitoreo constante
2- Implemantacion de sistema de recompensa por productividad
3- Intento de comprometer y no solo involucrar al personal
4- Capacitacion Constante
5- Fomentacion de teletrabajo
Note on A2: ====== ID#AAAAJa38lGw Instructor - Carolina Gonzalez (2020-04-20 19:24:41) Se podría incorporar la prioridad de impacto y de ocurrencia, para saber en qué orden es más oportuno aplicar las estrategias y disminuirlos en caso de que ocurran
Note on A10: ====== ID#AAAAJa38lGY Instructor - Carolina Gonzalez (2020-04-20 19:23:03) Se debería tener en cuenta la estrategia a aplicar en cada riesgo, a partir del impacto que se genera en cada uno de ellos.